苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）

水文站建设（重新发布）

施工标招标文件

（项目编号：SL2017-025）

招标单位：安吉县水利建设发展总公司

招标代理：浙江天源实业发展有限公司

二〇一七年九月

目     录

·	第 一 卷	1

第1章	招标公告	2

第2章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1 总则	13

2 招标文件	15

3 投标文件	15

4 投标	18

5 开标	18

6 评标	20

7 合同授予	21

8 重新招标和不再招标	22

9 纪律和监督	22

10其他内容	24

第3章	评标办法（技术通过制的综合评估法）	31

第4章 合同条款及格式	37

第一部分 合同协议书	37

一、工程概况	37

二、合同工期	37

三、质量标准	37

四、签约合同价与合同价格形式	37

五、项目经理	38

六、合同文件构成	38

七、承诺	38

八、词语含义	39

九、签订时间	39

十、签订地点	39

十一、补充协议	39

十二、合同生效	39

十三、合同份数	39

二、通用合同条款（略）	40

第三部分 专用合同条款	40

1. 一般约定	40

2. 发包人	43

附件一 工程廉政责任书（格式）	59

第5章 工程量清单	61

第 二 卷	62

第6章 图纸及其他资料	63

第 三 卷	64

第8章 投标文件格式	65

1. 技术标	65

一、技术标特征值表	68

二、法定代表人身份证明	69

三、授权委托书	70

四、投标保证金	71

五、施工组织设计	72

六、项目管理机构	78

七、资格审查资料	79

八、原件的复印件	85

九、其他材料	86

2. 商务标	87

一、投标函及投标函附录	90

二、已标价的工程量清单	92

三、其他材料	93

# ·	第 一 卷

## 招标公告

苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）水文站建设（重新发布）施工标招标公告

项目编号：SL2017-025

1、招标条件

苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）经浙江省发展和改革委员会浙发改设计【2014】166号批准同意建设，并已列为浙江省重点建设项目。项目业主为安吉县水利建设发展总公司，资金来源为中央、省级补助和地方财政拨款。项目已具备招标条件，招标人为安吉县水利建设发展总公司（委托浙江天源实业发展有限公司为代理单位），招投标监督机构为湖州市公共资源交易管理委员会办公室，项目已具备招标条件，现对该项目的水文站建设施工标进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目规模：西苕溪干流左岸梅溪新大桥～小溪口段、西苕溪干流右岸乌象坝～阳光枢纽段防洪标准为50年一遇，其余防洪标准均为20年一遇，相应建筑物级别为4级，其交叉建筑物按4级建筑物设计。总投资约为18.56亿元人民币（其中建安投资约45576万元），建设地址位于安吉县境内，计划36个月建成。

本标段招标范围为：新建横塘水文站1座（含现有水文台地坪以上部分的拆除改造）、梅溪水文站1座（含新建水文台1座）；包括上述水文站管理房（含水文台）的土建工程和给排水、电气、建筑幕墙、绿化等配套工程以及为实施上述工程所必须的措施及其他项目。其中横塘水文站管理房建筑面积约328.36m2，梅溪水文站管理房建筑面积约159.62m2，具体详见工程量清单及图纸。本标段投资约300万元，工期为90日历天（其中水文站管理房及水文台土建工程工期为60日历天），质量要求：要求一次性验收合格。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备的条件详见《投标人资格条件要求附表》。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。

4、招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补充文件均以网页下载的方式发放,下载的网址为：湖州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）。

4.2 凡有意参加投标者，可下载本公告附件中的招标文件等。

4.3 潜在投标人应将投标疑问以电子邮件的方式（可匿名）提交至招标人如下信箱：zjty1008@163.com，提交疑问截止日为2017年10月08日。招标人将于2017年10月11日前网上发布补充文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年10月18日上午09：30时，地点为湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见2楼休息区电子屏幕公告），投标文件以送达相应的开标室为准。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 招标代理人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证，同时向投标人收取电子招标文件制作成本费人民币300元，售后不退。

5.4 所有投标人请在投标截止前交纳开标日当月的交易席位费，否则将无法接受你的投标文件。

5.5 投标人在递交投标文件时须递交由法定代表人签名并加盖公章的《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》，开标前未递交则其投标文件将不予接受（不予唱标）。投标人可在湖州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/ “资料下载”栏目）自行下载打印。

6、发布公告的媒体

本次招标公告同时在“中国采购与招标网”、“浙江省湖州行政服务网—公共资源交易网”、“湖州水利网”、“浙江政务服务网”上发布。

7、联系方式

招标人：安吉县水利建设发展总公司       代理人：浙江天源实业发展有限公司

地  址：安吉县递铺镇凤凰路352号        地  址：杭州市抚宁巷66号

电  话：0572-5663095                   电  话：0571-86827137、87925193

联系人：唐工                           联系人：梁工 傅工

传  真：0571-86071281

邮  箱：zjty1008@163.com

招 标 人：安吉县水利建设发展总公司

招标代理：浙江天源实业发展有限公司

2017年 9 月 27 日

投标人资格条件要求附表

| 序号 | 资 格 条 件 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 企业 |
| 1 | 投标人应具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，持有有效的企业法人营业执照和安全生产许可证（浙江省外企业须经进浙备案）。 |
| 2 | 投标人及其法定代表人自2014年9月1日以来至投标截止日无行贿犯罪记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。 |
| 3 | 未被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内。 |
| 4 | 投标人及其法人控股其他公司，不得参加同一标段或未划分标段的统一招标项目投标，否则均按否决投标处理。 |
| 二 | 拟派项目组主要人员 |
| 1 | 拟派项目负责人具有房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师【浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）】。本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和企业技术负责人参加投标，如确需参加投标的，经建设单位同意后，报建设行政主管部门备案。 |
| 2 | 项目技术负责人具有建筑相关专业中级及以上职称（职称证书中未体现专业的，可提供毕业证书） |
| 3 | 项目施工员、质检员、安全员必须持有省级及以上行政主管部门颁发或认可的上岗证（或 培训合格证书）； |
| 4 | 拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过竣工验收或合同解除之日。 |
| 5 | 拟派的项目负责人未被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内；未有建设市场不良行为记录正在被公示、投标截止日前一年内未有建设市场不良行为记录、投标截止日前二年内未受到建设行政主管部门行政处罚。 |
| 6 | 拟派项目负责人自2014年9月1日以来至投标截止日无行贿犯罪记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准） |
| 三 | 其它 |
| 1 | 投标人的“三类人员”【企业主要负责人（包括企业负责人、企业经理、分管安全生产的副总经理、企业技术负责人）、项目负责人、专职安全生产管理人员】必须持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于1个且不得由项目组其他人员兼任； |
| 2 | 项目组主要人员（项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员）的连续近3个月（注：至少自2017年4月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章） |

## 第2章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：安吉县水利建设发展总公司 地址：安吉县递铺镇凤凰路352号 联系人：唐工 电话：0572-5663095 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理人：浙江天源实业发展有限公司 地 址：杭州市抚宁巷66号 电 话：0571-86827137、87925193 传 真：0571-86071281 联系人：梁工 傅工 邮 箱：zjty1008@163.com（特别注意：提疑邮件的主题请注明项目名称及标段名称，否则可能会被遗漏）。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）水文站建设（重新发布）施工标（合同编号：TXAJ(SWZ)-SG-01) |
| 1.1.5 | 建设地点 | 安吉县境内 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | / |
| 1.1.7 | 设计人 | 浙江华越设计股份有限公司 |
| 1.1.8 | 监理人 | 浙江德邻联合工程有限公司 |
| 1.1.9 | 代建机构 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央、省级补助和地方财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 新建横塘水文站1座（含现有水文台地坪以上部分的拆除改造）、梅溪水文站1座（含新建水文台1座）；包括上述水文站管理房（含水文台）的土建工程和给排水、电气、建筑幕墙、绿化等配套工程以及为实施上述工程所必须的措施及其他项目。其中横塘水文站管理房建筑面积约328.36m2，梅溪水文站管理房建筑面积约159.62m2，具体详见工程量清单及图纸。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90日历天 计划开工日期：2017年10月30日（具体以监理人发布的开工令时间为准） 计划完工日期：2018年01月31日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 要求一次性验收合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 同招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9 | 踏勘现场 |  不组织，投标人自行踏勘并承担费用。 □ 组织，踏勘时间： / ，踏勘集中地点： / |
| 1.10 | 投标预备会 |  不召开 □ 召开时间： / ， 召开地点： / |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 同招标公告。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求： / 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 1.12 | 偏离 | □ 允许  不允许 |
| 2.3.3 | 异议 | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |
| 3.1.1 | 投标文件成册要求 | 需要分别成册，成册要求为：技术标、商务标分别成册，其中投标函及投标函附录、已标价工程量清单进入商务标；其他均进入技术标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期为120天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：采用银行汇票、电汇、网汇等非现金方式从投标人的基本账户转出。投标人在缴纳投标保证金时必须采用湖州市公共资源交易中心认可的形式，同时必须以本工程项目编号：SL2017-025作为工程名称汇出（确保缴纳凭证上体现本工程项目编号），不得体现项目名称。 投标保证金的金额：人民币伍万元整 请于投标截止时间30分钟前汇入以下帐户： 开户名：湖州市公共资源交易中心建设项目分中心保证金专户 开户行：建行经济开发区支行 地 点： 湖州市 帐 号：33001649135053006114 交易中心保证金咨询电话：0572-2220010 投标人提交的投标保证金应于投标截止时间30分钟前前到帐（以湖州市公共资源交易中心查询为准）。未按要求提交投标保证金的投标文件无效。 投标保证金应从有资质的正式投标单位银行基本帐户中汇出，转入招标人指定帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。 投标保证金的有效期：同投标有效期。 招标人接受市招标投标协会出具的《年度招标保证金预缴证明书》作为投标保证金的缴纳凭证。投标人若采用湖州市招标投标协会出具的《年度招标保证金预缴证明书》作为投标保证金的，若金额未达到招标文件要求的投标保证金数额的，应按前述投标保证金缴纳形式自行补缴，否则视为未按要求提交投标保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | /（不作要求） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | /（不作要求） |
| 3.5.4 | 正在施工和新承接的项目 | /（不作要求） |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 | /（不作要求） |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 4 份。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封要求 | 投标文件共分3个包封，分别为：商务标一个包封，技术标一个包封；原件一个包封。全部要求密封包装，并在封口处加盖投标人单位章。 |
| 4.1.2 | 投标文件封套标记要求 | 1）招标人的名称和通信地址； 2）苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）水文站建设（重新发布） 施工标投标文件（技术标/商务标/原件）； 3）投标人的名称和通信地址，并加盖单位公章； 4）在 2017年 月 日 时（注：规定的开标日期和时间）前不得启封。 5）原件清单（贴于原件包封上） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见2楼休息区电子屏幕公告） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见2楼休息区电子屏幕公告） 投标人的法定代表人或授权委托人必须参加开标会议。 如上述人员未按规定参加开标会的或下述证明材料提供不齐的，其投标文件将按无效标处理，不予开启。 证明材料： 1）法定代表人：持有效身份证（原件及复印件）及法定代表人身份证明（营业执照复印件）和《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件； 2）授权委托人：持有效身份证（原件及复印件）、附有法定代表人身份证明（法定代表人有效身份证件复印件和营业执照复印件）的授权委托书（原件）、授权委托人连续近3个月（注：至少自2017年4月1日起）的社保缴费证明复印件和《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本次开标分两阶段开标，投标文件按递交标书的先后顺序的逆序（先送达后开启）进行开启，先开技术标，待技术标评标结束后，公布技术标符合性审查结果，然后由招标人在X值范围内随机抽取下浮率，最后开启商务标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的构成：5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，招标人代表不得担任委员会负责人，除招标人代表其余成员在湖州市公共资源交易中心综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1.1 | 推荐的中标候选人个数 | 1~3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1）履约担保的形式：银行保函、现金或保险公司保函。 2）履约担保的金额：合同价格（扣除暂列金额）的5%（含民工工资保证金2%）。 |
| 9.5 | 投诉 | 投诉受理机构：湖州市公共资源交易管理委员会办公室。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 类似工程业绩 | 无 |
| 10.2 | 已标价工程量清单电子版（U盘） | 份数：1份； 格式：与投标文件中的已标价工程量清单一致，excel格式，密封在投标文件商务标包封中。 |
| 10.3 | 原件 |  提交，且应遵守如下规定： 投标人在递交投标文件时须同时提交下列资格审查资料的原件（原件单独密封并列明清单，评标结束后归还，复印件装订入投标文件技术标中），投标截止时间以后，投标人不得补充递交原件。投标人如未按本要求提供齐全原件的，其投标文件在评标时按“投标人资格审查不通过”处理。 1）企业营业执照副本、资质证书副本复印件（加盖公章）、安全生产许可证副本，浙江省外企业须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》； 2）企业主要负责人（包括法人代表、企业经理、分管安全生产的副总经理<分管安全生产的副总经理必须具有任命书>、企业技术负责人）安全生产考核合格证书（A证）； 3）拟派项目负责人建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B证），省外企业项目负责人还须提供备案证明； 4）拟派项目技术负责人职称证书（如未能体现专业的，则须提交毕业证证明其专业）； 5）拟派项目安全员、质检员和施工员上岗证（或培训合格证书）； 6）拟派项目专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）； 7）企业注册地检察院出具的投标人、法定代表人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人、法定代表人和拟派项目负责人自2014年9月1日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）； 8）项目组主要人员（项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员）的连续近3个月（注：至少自2017年4月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。 |
| 10.4 | 中标后须提交的投标文件 | 份数：签订合同协议书前，提交纸质版副本6份和与纸质版一致的电子版投标文件1份。 |
| 10.5 | 招标人最高限价 | 投标截止时间 7 天之前，在网站上公布，请潜在投标人自行关注，不再一一通知。超过最高限价的投标作无效标处理。 |
| 10.6 | 行贿犯罪档案记录查询 | 招标人在定标前，将对中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人自2014年9月1日以来至投标截止日有无行贿犯罪档案进行查询，若发现有行贿犯罪档案记录的，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。 |
| 10.7 | 不良行为记录查询 | 招标人在定标前，将对投标人及其项目负责人有无被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内；有无建设市场不良行为记录正在被公示、投标截止日前一年内有建设市场不良行为记录、投标截止日前二年内受到建设行政主管部门行政处罚进行查询。若发现有的，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。 |
| 10.8 | 在建工程查询 | 招标人在定标前，将对中标候选人的拟派项目负责人有无在建工程进行查询，若发现有的，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。 |
| 10.9 | 廉洁守信承诺书 | 投标人在递交投标文件时，需同时递交《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》；在发出中标通知书前，中标候选人在接受市监察局派驻政府投资重点建设项目招投标工作廉政监察组廉洁谈话时递交。《廉洁守信承诺书》由投标人可在湖州市公共资源交易中心网站（（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/ “资料下载”栏目）自行下载打印，由法定代表人签名并加盖公章。 |
| 10.10 | 评标结果公示期限 | 3个工作日。 |
| 10.11 | 招标文件的有效性 | 招标人上传的招标文件与经备案的纸质招标文件如有不一致的，以上传的招标文件为准。 |
| 投标人须知的正文与投标人须知前附表不一致的以前附表为准。 |  |  |

### 1 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

⑴ 资质条件：见投标人须知前附表；

⑵ 财务要求：见投标人须知前附表；

⑶ 业绩要求：见投标人须知前附表；

⑷ 信誉要求：见投标人须知前附表；

⑸ 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

⑹ 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

⑴ 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

⑵ 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

⑶ 为本标段的监理人。

⑷ 为本标段的代建人。

⑸ 为本标段提供招标代理服务的。

⑹ 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

⑺ 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

⑻ 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

⑼ 被责令停业的。

⑽ 被暂停或取消投标资格的。

⑾ 财产被接管或冻结的。

⑿ 在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

⒀ 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。

⒁  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

⒂ 其它法律法规规定的情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人不组织踏勘现场。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人不召开投标预备会。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前，招标人对投标人所提问题的澄清，以网上发布的形式告知所有潜在投标人。澄清通知为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

#### 1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

### 2 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

⑴ 招标公告；

⑵ 投标人须知；

⑶ 评标办法；

⑷ 合同条款及格式；

⑸ 工程量清单；

⑹ 图纸；

⑺投标文件格式；

⑻投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10.3款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在招标公告规定的提交疑问截止日前以电子邮件的方式（可匿名）提交至招标人信箱，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在招标公告规定的发布补充公告时间前在浙江省湖州行政服务网—公共资源交易网上发布补充文件，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人（或招标代理人）修改招标文件的补充通知（有正式编号），将在投标截止时间7天以前发出，该补充通知作为招标文件的组成部分。如果补充通知发出的时间距投标截止时间不足7天且影响投标文件编制的，投标截止时间应相应延长。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前发布修改招标文件的通知。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 3 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容（商务标和技术标分开成册）：

技术标：

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

- 投标保证金；

- 施工组织设计；

- 项目管理机构；

- 资格审查资料；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

商务标：

- 投标函及投标函附录；

- 已标价工程量清单；

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人在缴纳投标保证金时必须采用湖州市公共资源交易中心认可的形式，同时必须以本工程项目编号：SL2017-025作为工程名称汇出（确保缴纳凭证上体现本工程项目编号），不得体现项目名称。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

⑵ 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” 要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表” 要求见投标人须知前附表。。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况” 要求见投标人须知前附表。。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 实质性响应资料

1）企业营业执照副本、资质证书副本复印件（加盖公章）、安全生产许可证副本（浙江省外企业须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》）；

2）企业主要负责人（包括法人代表、企业经理、分管安全生产的副总经理<分管安全生产的副总经理必须具有任命书>、企业技术负责人）安全生产考核合格证书（A证）；

3）拟派项目负责人建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B证）（省外企业须提供相关备案证明）；

4）拟派项目技术负责人职称证书（如未能体现专业的，则须提交毕业证证明其专业）；

5）拟派项目安全员、质检员和施工员上岗证（或培训合格证书）；

6）拟派项目专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）；

7）企业注册地检察院出具的投标人、法定代表人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人、法定代表人和拟派项目负责人自2014年9月1日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）；

8）项目组主要人员（项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员）的连续近3个月（注：至少自2017年4月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。

#### 3.6 备选投标方案

投标人不可以递交备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本的封面（或扉页）、投标函及其他招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本和副本的数量详见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

### 4 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处应加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上标记详见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请在投标人须知前附表规定的人员准时参加。投标人未按投标人须知前附表规定参加开标的，招标人可将其投标文件按无效标处理，不予开启。

#### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件技术标进行开标，投标文件商务标不予开封。

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）核查投标人须知前附表规定参加开标人员的身份；投标人的法定代表人或授权委托人必须参加开标会议。

如上述人员未按规定参加开标会的或下述证明材料提供不齐的，其投标文件将按无效标处理，不予开启。

证明材料：

1）法定代表人：持有效身份证（原件及复印件）及法定代表人身份证明（营业执照复印件）和《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；

2）授权委托人：持有效身份证（原件及复印件）、附有法定代表人身份证明（法定代表人有效身份证件复印件和营业执照复印件）的授权委托书（原件）、授权委托人连续近3个月（注：至少自2017年4月1日起）的社保缴费证明复印件和《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金递交情况、标书完整性、拟派项目负责人姓名、工期、授权代表资格，并记录在案；

（8）投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）第一阶段开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3 招标人将在技术标评审结束后在原地点对投标文件商务标进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众宣布投标文件技术标的评审结果，宣布通过技术标评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布商务标开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，首先宣读本标段最高限价，然后在招标文件规定的X值范围内随机抽取下浮率，之后开标人开启商务标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、工期、项目负责人、质量目标，并记录在案；

（7）投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）整个开标会议结束。

5.2.4 商务标开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为无效标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的最高限价。

5.2.5 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。投标函报价大小写不一致的，以大写为准。

5.3 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

1)	投标人代表未能在所投标段（包）开标结束前参加开标或未能出示5.2.1（4）规定的有效材料原件的；

3)	“投标函”（或投标书首页）的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨别的；

4)	投标人在投标文件中对同一标段（包）有两个或多个报价，且未声明以哪个为最终的报价的；

5)	投标人未按照招标文件的要求或不以自己的名义提供投标保证金或投标保函的；

6)	法律、法规、规章、或招标文件规定的其他无效标情况的。

开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

### 6 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

⑴ 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

⑵ 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

⑶ 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

⑷ 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3 招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其法定代表人、拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及其拟派项目负责人不良行为记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格。

7.1.5 出现本章7.1.2款～7.1.4款情形将被取消中标资格的。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人将招标投标情况和决标结果报湖州市公共资源交易管理委员会办公室备案后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，如果给中标人造成损失的，招标人还应当对中标人予以赔偿。

### 8 重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

8.1.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

⑴ 投标截止时间止，投标人少于3个的；

⑵ 经评标委员会评审后否决所有投标的；

⑶ 评标委员会否决不合格投标或者否决其投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

⑷ 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

⑸ 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.1.2 经评审，当有效标不足三家时，如果评标委员会认为（以少数服从多数原则）剩余有效投标的价格仍然具有竞争性的，本次招标有效，评标继续进行。

#### 8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章8.1.1款规定情形之一的，属于必要审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

### 9 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

⑴ 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

⑵ 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

⑶ 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

⑷ 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

⑸ 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

⑹ 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

⑴ 投标人挂靠其它施工单位；

⑵ 投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

⑶ 由其它单位及法定代表在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程

⑴ 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

⑵ 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2) 与投标人单位有合法的工资关系；

(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人相互串通投标报价：

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2)投标人之间约定中标人；

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4 下列行为均视为投标人相互串通投标：

⑴ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑵ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

⑷ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑸ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑹ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.5 下列行为均属投标人弄虚作假的行为：

⑴ 使用伪造、变造的许可证件；

⑵ 提供虚假的财务状况或者业绩；

⑶ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历；

⑷ 提供虚假的信用状况；

⑸ 其他弄虚作假的行为。

9.2.6 评标结束后，评标委员会将有串标嫌疑的投标文件正本移交有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其无效标的结果。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

- 10其他内容

#### 10.1 类似工程业绩

类似工程业绩见投标人须知前附表。

#### 10.2已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价的工程量清单电子版1份，密封要求见投标人须知前附表。已标价的工程量清单电子版与纸质版不一致的，以纸质版为准。

#### 10.3 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表规定，将原件装订在投标文件正本中，或将原件带至开标现场备查。

#### 10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

#### 10.5 招标人最高限价

招标人最高限价见投标人须知前附表。

#### 10.6 需要补充的内容

需要补充的内容：见投标人须知前附表。

附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读           （项目名称）             （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、

2、

……

年    月    日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

经研究，对               （项目名称）          （标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、

2、

……

招标人：                  （盖单位公章）

年    月    日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三的内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

经研究，对               （项目名称）          （标段名称）招标文件，作如下修改：

1、

2、

……

招标人：                  （盖单位公章）

年    月    日

注：招标人对招标文件修改时，适用本格式。

附件四：开标记录表

技术标开标记录

项目名称：                                    开标时间：

招标单位：                                    开标地点：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金递交情况 | 标书完整性 | 拟派项目负责人 | 工期 | 授权代表 资格 | 投标人法定代表人或委托代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

唱标人：                     记录人：                       监标人：

商务标开标记录

项目名称：                                    开标时间：

招标单位：                                    开标地点：

| 序号 | 投标单位名称 | 技术标符合性审查情况 | 标书完整性 | 拟派项目负责人 | 工期 | 投标报价 （万元） | 投标人法定代表人或委托代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  | X值 |  |  |

唱标人：                     记录人：                       监标人：

附件五：中标通知书

中标通知书

编 号：

（中标人名称）：

你方于           （投标日期）所递交的            （项目名称）    （标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中    标    价：                 万元。

工          期：                 。

工  程  质  量：                 。

项 目 负 责 人：                 。

技 术 负 责 人：                 。

请你方在接到本通知后的        日内到　           （详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此前按招标文件第2章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：　　　　　　　　（盖单位章）

招标代理：　　　　　　　　（盖单位章）

年　  月　  日

附件六：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                （中标人名称）于           （投标日期）所递交的           （项目名称）     标段施工投标文件，确定                  （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持。

招标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

年    月   日

## 评标办法（技术通过制的综合评估法）

#### 1 依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委令第30号）、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）等有关规定，制定本办法。

#### 2 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

#### 3 评标委员会

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标人须知前附表。

#### 4 评标程序和内容

#### 4.1 评标的一般程序为：

⑴ 熟悉招标文件和评标办法；

⑵ 投标文件的技术标符合性审查（包括资格审查）；

⑶ 投标文件的技术审查；

⑷ 投标文件的资信评审；

⑸ 投标文件的商务标标符合性审查；

⑹ 投标文件的商务评审；

⑻ 必要时对投标文件中的问题进行询标；

⑼ 推荐中标候选人；

⑽ 完成评标报告。

#### 4.2 投标文件的技术标符合性审查

4.2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

4.2.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续的评审：

（一）技术标符合性审查未通过的情形：

⑴ 投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

⑵ 投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

⑶ 同一投标人提交两个以上不同的投标文件未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

⑷ 不响应招标文件规定的实质性要求和条件的；

⑸ 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

⑹投标人未按招标文件要求提供资格审查资料齐全原件；

⑺投标人提供原件与复印件不一致的；

⑻存在法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效投标情况的。

#### 4.3 投标文件的技术评审

4.3.1 评标委员会的技术专家应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。

4.3.2 如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：

（1）项目负责人、技术负责人不明确的；

（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；

（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的；

（4）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

（5）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

（6）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。

4.3.3 技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。

#### 4.4 投标文件的资信评审（满分0.5分）

| 序号 | 内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标企业（含分公司）上一年度在湖州市全市范围内纳税情况 |  |
|  | 纳税额1000万元及以上 | 0.5 |
|  | 纳税额500万（含）~1000万元 | 0.3 |
|  | 纳税额200万（含）~500万元 | 0.2 |
|  | 纳税额200万元以下 | 0 |

注：以湖州市行政区域内税务部门（含地税、国税）提供的纳税证明为依据，投标单位需提供相关证明原件，未提供原件或提供的原件不能证明其纳税情况或纳税总额度的不得分。纳税额由增值税、营业税、企业所得税、城市维护建设税、印花税5部分组成。

#### 4.5 投标文件的商务标符合性评审

4.5.3 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续的评审：

商务标符合性审查未通过的情形：

⑴ 投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

⑵ 同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

⑶ 投标报价高于招标文件设定的最高限价的；

⑷ 改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）；

⑸ 存在法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效投标情况的。

#### 4.6 投标文件的商务评审

4.6.1 评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.6.2 商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：

⑴ 用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：

⑴ 投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

⑵ 因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的；

⑶ 安全施工费低于招标文件规定的；

⑷ 通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的；

⑸ 不响应招标文件规定的实质性要求和条件的；

⑹ 评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

4.6.4商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。

4.6.5商务评分计算办法：

1）评分基准价的确定

若通过商务评审的投标单位≥9家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除2个最高价和2个最低价后的算术平均值下浮X%；若通过商务评审的投标单位≥5家且＜9家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除1个最高价和1个最低价后的算术平均值下浮X%；若通过商务评审的投标单位＜5家，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。

X值在开标时由招标人在2.0、2.5、3.0、3.5、4.0之中随机抽取确定。

评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

2）报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：

a. 投标评标价等于评分基准价时，得满分（99.5分）；

b. 投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣0.5分；

c. 投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣1分。

以上评分保留小数2位，四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分50分。

#### 4.7 投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分为100分。

#### 4.8 推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐1~3名中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定排序。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）

（项目名称）             （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．……

2．……

……

请将上述问题的澄清函于    年   月    日   时前递交至           （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至           （详细地址）。

评标委员会负责人：        （签字）

年    月    日

附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

（项目名称）        （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号          ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．

2．

投标人：           （盖单位公章）

法定代表人：           （签字）

或委托代理人

年    月    日

## 第4章 合同条款及格式

施工合同

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2013-0201）]

第三部分   专用合同条款

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：安吉县水利建设发展总公司     

承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）水文站建设施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）水文站建设    。

2.工程地点：              安吉县境内                      。

3.工程立项批准文号：   浙发改设计【2014】166号              。

4.资金来源：       中央、省级补助和地方财政拨款         。

5.工程内容：          详见工程量清单及图纸                。

6.工程承包范围：新建横塘水文站1座（含现有水文台地坪以上部分的拆除改造）、梅溪水文站1座（含新建水文台1座）；包括上述水文站管理房（含水文台）的土建工程和给排水、电气、建筑幕墙、绿化等配套工程以及为实施上述工程所必须的措施及其他项目。其中横塘水文站管理房建筑面积约328.36m2，梅溪水文站管理房建筑面积约159.62m2，具体详见工程量清单及图纸。

### 二、合同工期

计划开工日期：  年 月 日。（实际开工时间以业主的开工令为准）

计划竣工日期：  年 月 日。

工期总日历天数： 90天，其中水文站管理房及水文台土建工程工期为60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   采用固定单价合同        。

### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 拾份（其中正本两份，副本捌份），均具有同等法律效力，发包人执  6 份，承包人执 4   份。

发 包 人：  (公章)                      承 包 人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：  

地    址：                地   址：  

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：      

委托代理人：                        委托代理人：

电    话：                电   话：

传    真：                传   真： 

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                开户银行：

账    号：                  账   号：

### 二、通用合同条款（略）

见《建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201》

（示范文本略）

### 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录； （4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程红线范围内或符合发包人规定。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程红线范围内的场地。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2010版）》、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、招标文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施，如施工过程中规范调整，须按规范调整，费用自行考虑，不另计取。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按施工图要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书；（2）本合同协议书；（3）投标函及其附录； （4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸八套，须返还竣工图四套，承包人需加晒的图纸费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签定后7天内，承包人应将编制的施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。2、按月提供下月工程进度计划，每月20日前报发包方，提供工程计划表一式五份。3、合同签定后14天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。承包人每月20日向工程师提交已完工程量报告；

承包人提供的文件的期限为：   按上款要求    ；

承包人提供的文件的数量为： 一式五份  ；

承包人提供的文件的形式为： 书面文件  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内，如有特殊情况另行书面通知  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：/     。

承包人接收文件的地点：现场工程办公室；承包人指定的接收人为：   /   。

监理人接收文件的地点：现场监理办公室   ；监理人指定的接收人为： /     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按《通用》条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内交通均有承包人自行解决，所需费用自行考虑，费用不另计。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由：承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后执行。

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /     。

发包人是否提供支付担保：    不提供      。

发包人提供支付担保的形式：     /          。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按规范规定应由承包人编制竣工资料并符合建设工程资料存档要求，所有书面资料、影像图片、竣工图等资料应清晰完整，符合相关法律法规要求。

承包人需要提交的竣工资料数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人在工程竣工验收合格后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质和电子版   。

（10）承包人应履行的其他义务：

（1）承包人需使用超出招标人提供范围的用地的，由承包人自行解决。

（2）按当地有关部门要求，办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

（3）按时向发包人（或监理人）提交开竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、完工验收报告及工程事故报告等资料。

（4）必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

（5）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，满足交通主管部门的要求，报监理人批准，并认真组织实施。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（6）发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按相关规定及时电话联系发包人或监理，按规定上报事故书面报告一式二份，同时按政府有关部门要求采取措施，发生的费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：               ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按相应的通用条款执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续1个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权提出整改或解除合同  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同或每发生一次扣罚3000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：投标项目负责人未经发包人同意或不可抗拒原因不得变更。承包人擅自更换投标时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金。中途变更项目负责人或技术负责人，每次分别从总合同款中扣罚10万元和总合同款中扣罚8万元；其他主要施工管理人员变更每次分别从总合同款中扣罚2万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同并扣罚20万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到中标通知书后。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同并扣罚5万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同并扣罚5万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每人每次2000元进行扣罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程承包人不允许违法分包。

主体结构、关键性工作的范围全部由承包人完成  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：      /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、在工程竣工验收并颁发工程接收证书前成品保护工作和成品保护相关费用均由承包人承担；2、承包人应在做好自身范围内的成品保护工作的同时，还应做好对其他工种的成品保护的配合工作，若因承包人原因破坏，则承包人应承担责任，并予以赔偿。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求：承包人领取中标通知书后7天内以银行保函、现金或保险公司保函形式向发包人提交履约保证金，保证金金额为合同金额的5%（含民工工资保证金2%）。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：          招标文件明确的所有工程内容            。

关于监理人的监理权限：总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：自行承担

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求：要求一次性验收合格。

5.1.1 特殊质量标准和要求：竣工验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还履约保证金（不含民工工资保证金），如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额履约保证金（不含民工工资保证金）；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任，还应承担返工造成的其他连带损失。

关于工程奖项的约定：  / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

5.3.3在工程的检查验收过程中，如发现承包人有施工质量问题，按情节严重情况每发现一次按每次5000-20000元处罚，并限期无条件进行整改。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1、承包人应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理人及有关部门的监督检查。

2、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在工程开工前编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：由承包人负责按工程所在地安全文明的相关文件规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费用在项目办理开工安全生产条件审查前需单独支付总费用的30%，余额在本工程竣工前支付。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、施工进度计划网络图；10、其他

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内，开工前7天      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可以及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发表人放弃按照合同约定的权利，并从合同约定的计划竣工日期或经过工期顺延后的竣工日期次日起追究承包人逾期竣工违约责任的权利。除非发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃承包人逾期竣工违约责任的权利。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天负责落实完成施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求工期 | 逾期完工违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文站管理房及水文台土建工程 | 60日历天 | 10000 |
| 2 | 全部工程 | 90日历天 | 10000 |

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 2 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按相应的《通用条款》执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

⑴ 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

⑵ 风速大于 14  m/s的 7 级以上台风灾害；

⑶ 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

⑷ 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

⑸ 造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

⑹ 其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     /        。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备提供。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按通用条款第8.4.1条执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相应的《通用条款》执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相应的《通用条款》执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相应的《通用条款》执行。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按相应的《通用条款》执行。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

凡合价金额占签约合同总价2%及以上的分类分项清单项目其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人按10.4.1款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过 15 %时，按变更单价调整合同单价，发包人同意后进入工程结算。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算。

（1）与已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照通用合同工条款第4.4款（商定或确定）确定变更工作单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /     。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  物价波动不调整价格  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：a、定额、标准、费率及规范调整；b、可能出现的各种不利因素，而影响工期和造价所增加的费用；c、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

参照第10款规定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                。

风险费用的计算方法：             /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。

3、其他价格方式：                  /              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同金额的10%。

预付款支付期限：签订施工合同并签署开工报告后。

预付款扣回的方式：工程款支付达到合同价款50％时，一次性扣回预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /        。

预付款担保的形式为：          /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程施工进度

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款按每月实际完成工程量的60%支付，竣工验收合格后付至实际完成工程量的75%，余款项待双方按有关规定完成项目竣工结算及最终清算后支付。质量保修金按合同约定另行处理。至工程完成初验后安全防护、文明施工措施费用全部支付完毕。承包人必须按规定支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按《通用条款》执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按《通用条款》执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  7天  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    7天    。

（2）发包人支付进度款的期限：14天

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：由发包人根据相关规定组织验收

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时承担与工程延误相同的扣罚。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按《通用条款》执行     。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按相应的通用条款执行。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算审计工作。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后按照合同约定完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用条款》执行

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      伍份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：        /       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /。

（2）发包人完成支付的期限：最终竣工结算价款确定后，承包人会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，工程缺陷责任期满后，退还剩余质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /         ；

（2） 2.5  %的工程款；

（3）其他方式:           /                     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：同通用条款第15.4条执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

48小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：同《通用条款》。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人重新提供规格、质量符合合同约定、或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期顺延的，按照合同约定顺延工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

发包人的违约行为按照合同法规定致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。招标人及监理单位发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如招标人或监理单位向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则招标人或监理单位有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次3000—20000元的经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。

承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2相关规定要求。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：权益转让给发包人

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责办理并承担相应费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责办理并承担相应费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责办理并承担相应费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按《通用条款》执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /          。

选定争议评审员的期限：             /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /         。

其他事项的约定：                 /             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向    湖州市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    湖州市   人民法院起诉。

21其它

1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

2、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。

3、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

4、本合同未尽事宜，双方协调解决。

### 附件一 工程廉政责任书（格式）

（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）

工程廉政责任书（格式）

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，                 的项目法人              （以下称甲方）与承包商                （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

- 严格执行                       的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）                     乙方单位：   （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

## 第5章 工程量清单

另行成册。

# 第 二 卷

## 第6章 图纸及其他资料

#### 1 图纸说明

本招标文件所附全部图纸为招标图，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工详图使用，否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

#### 2 图纸目录

图纸目录见招标图纸

#### 3 图纸

招标图纸另册。

# 第 三 卷

## 第8章 投标文件格式

- 1. 技术标

苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）水文站建设（重新发布）施工标

投标文件

（项目编号：SL2017-025）

技

术

标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

技 术 标 目 录

一、技术特征值表

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、原件的复印件

八、其他材料

### 一、技术标特征值表

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 技术负责人 | 姓名： |  |
| 3 | 工期 |  |  |
| 4 | 质量目标 |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：    身份证号码

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。

### 三、授权委托书

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 四、投标保证金

投标保证金交纳证明

### 五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 拟投入本标段的劳动力计划表

附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一

拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （ KW ） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三

拟投入本标段的劳动力计划表            单位：人

| 工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用                     网络图（或横道图）表示。

附表五 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、排泥场、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六 临时用地表

临时用地表

| 用 途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

### 七、资格审查资料

#### 7.1 资格审查须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查核实和澄清。

2、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资质、企业安全生产、人员、等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。

#### 7.2 资格审查资料格式

资格审查资料目录

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况表 |  |
| 2 | 检察院出具的投标人、法定代表人、拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果告知函 |  |
| 3 | 无不良行为记录承诺书 |  |
| 4 | 拟派项目负责人无在建项目承诺书 |  |
| 5 | 强制性资格审查自审表 |  |

#### （一） 投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
|  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 职称 |  |
| 技术负责人 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目经理（人） |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |
| 开户 银行 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |
| 最近5年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 另附表，格式见《近期完成的类似工程情况表》 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能承担的年最大建安工作量 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

投标人：         （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签名）

年      月      日

#### （二）投标人、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺书

投标人、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺书

（招标人名称）：

本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：

本投标人、法定代表人（姓名）（身份证号码：                   ）及拟派项目负责人（姓名）（身份证号码：                   ）自2014年9月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录，并没收投标保证金。

附1：法定代表人、拟派项目负责人身份证复印件

身份证（正、反面）复印件粘贴处

附2：检察院出具的投标人、法定代表人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人、法定代表人和拟派项目负责人自2014年9月1日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）。

附3：组织机构代码证复印件（如有）。

投标人：             （盖单位章）

法人代表或授权委托人：             （签字）

年   月   日

#### （三）投标人及拟派项目负责人未被限制投标承诺书

格式自拟。

#### （四） 无在建项目承诺书

拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何

在建合同工程上现任项目负责人的承诺书

：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加            项目          标段投标中的项目负责人          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理，并没收投标保证金。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目负责人：        （签字）

法定代表人 (签字或盖章)：

年   月   日

强制性资格审查自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查 结果 | 引用的证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业部分 |  |  |  |
| 2 | 拟派项目组主要人员 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |

### 八、原件的复印件

1. 企业部分

（1）营业执照副本；

（2）资质证书副本复印件（加盖公章）；

（3）安全生产许可证副本；

（4）法人代表的安全生产考核合格证书（A证）；

（5）企业经理的安全生产考核合格证书（A证）；

（6）分管安全生产的副总经理安全生产考核合格证书（A证）和任命书；

（7）企业技术负责人的安全生产考核合格证书（A证）；

2. 项目管理机构部分

（1）项目负责人的建造师注册证书；

（2）项目负责人的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）项目技术负责人的职称证书（如未能体现专业的，则须提交毕业证证明其专业）；

（4）项目安全员、质检员、施工员的上岗证（或培训合格证书）；

（5）专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（C证）；

（6）纳税证明（如有）；

（7）有关其他证明材料复印件。

3. 其他

（1）检察院出具的投标人、及其法定代表人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人、法定代表人及拟派项目负责人自2014年9月1日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）；

（2）项目组主要人员（项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员）的连续近3个月（注：至少自2017年4月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。

（3）投标人认为需要附的其他复印件。

注：上述原件须与资格审查原件一同密封包装。

### 九、其他材料

- 2. 商务标

苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）水文站建设（重新发布）施工标

投标文件

（项目编号：SL2017-025）

商

务

标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

商 务 标 目 录

一、投标函及投标函附录

二、已标价的工程量清单

三、其他材料

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）      （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（￥     元）的投标总报价，工期    个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        ，项目负责人           。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币      （大写）元（￥      元）。

4．如我方中标：

（1） 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2） 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3） 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4） 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.                   （其它补充说明）。

投 标 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年   月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 技术负责人 | 姓名： |  |
| 3 | 专职安全生产管理人员 |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |
| 5 | 质检员 |  |  |
| 6 | 施工员 |  |  |
| 7 | 工期 |  |  |
| 8 | 质量目标 |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

### 二、已标价的工程量清单

### 三、其他材料